## Slide 1
Тема 5
Модель функциональных точек
Function Point Analysis
Проект ТППО: «Личный кабинет для клиентов компании»
Выполнила: Ломазина Александра, гр 22307 | Руководитель: Корзун Дмитрий Жоржевич | ИМИТ ПетрГУ, 2026

## Slide 2
Постановка задачи моделирования
Постановка практической задачи
• Оценить трудоёмкость и сроки разработки клиентского портала.
Конкретная задача моделирования:
• Применить метод функциональных точек (FPA) к реальным функциям проекта TPPO и получить обоснованную оценку объёма работ.

## Slide 3
Что такое функциональные точки?
Сущность метода FPA и его применение
Метод функциональных точек (Function Point Analysis, FPA) по стандарту IFPUG — это методика измерения размера ПО с точки зрения логических функций, предоставляемых конечному пользователю.
В отличие от оценки в LOC (строках кода), FPA не зависит от языка программирования, фреймворков и опыта программистов.
Для чего применяется оценка?
• Объективная оценка объема работ на стадии ТЗ.
• Планирование бюджетов, сроков и численности команды.
• Сравнение производительности разных команд в компании.

## Slide 4
Пять типов компонентов (IFPUG)
Функции транзакций и функции данных
Функции транзакций:
• EI (External Inputs) — входящие транзакции: ввод или изменение данных пользователем.
• EO (External Outputs) — выходящие транзакции: выдача данных с расчетом, обработкой или уведомлениями.
• EQ (External Queries) — внешние запросы: просмотр и поиск без изменения базы данных.
Функции данных:
• ILF (Internal Logical Files) — внутренние логические группы данных, полностью управляемые нашей системой (таблицы СУБД).
• EIF (External Interface Files) — внешние логические файлы, читаемые из сторонних систем (интеграционная реплика базы данных 1С).

## Slide 5
EI (External Inputs): Вводы данных
Определение EI и примеры в client-portal
Внешний ввод — это элементарный процесс, в котором данные пересекают границу системы извне для добавления, изменения или удаления записей в логических файлах ILF.
Примеры в client-portal:
• Форма создания нового обращения клиентом (POST /api/tickets).
• Форма верификации SMS-кода OTP при входе.
• Отправка нового сообщения в чат тикета (POST /api/messages).
• Изменение личных данных пользователя в настройках профиля.

## Slide 6
EO (External Outputs): Выводы данных
Определение EO и примеры в client-portal
Внешний вывод — это процесс, отправляющий результаты расчетов или подготовленные данные за пределы системы. Логика обязательно должна содержать математические расчеты или изменение состояний.
Примеры в client-portal:
• Мгновенные оповещения в браузере о смене статусов обращений через WebSocket.
• Формирование сводного PDF-отчета по затраченному времени на техподдержку.
• Автоматическая отправка уведомления клиенту о назначенном специалисте.

## Slide 7
EQ (External Queries): Внешние запросы
Определение EQ и примеры в client-portal
Внешний запрос — это процесс вывода данных, который считывает записи из ILF/EIF, но не выполняет никаких математических расчетов, формул или изменений состояния.
Примеры в client-portal:
• Просмотр постраничного списка своих обращений с фильтрацией (GET /api/tickets).
• Отображение карточки конкретного тикета с историей переписки.
• Чтение настроек профиля и каналов уведомлений.
• Поиск по ключевым словам в справочнике конфигураций 1С.

## Slide 8
ILF (Internal Logical Files): Внутренние файлы
Определение ILF и примеры в client-portal
Внутренний логический файл — это логически связанная группа данных, хранящаяся и изменяемая внутри нашей системы с помощью транзакций EI.
Примеры в client-portal (Таблицы Postgres):
• Таблица `users` — учетные записи и роли.
• Таблица `tickets` — обращения, статусы, версии.
• Таблица `messages` — история чатов.
• Таблица `attachments` — метаданные файлов в MinIO.
• Таблица `outbox` — очередь интеграционных событий для 1С.

## Slide 9
EIF (External Interface Files): Внешние файлы
Определение EIF и примеры в client-portal
Внешний интерфейсный файл — это логически связанная группа данных, используемая нашей системой для ссылок и запросов, но полностью управляемая и изменяемая другой внешней системой.
Примеры в client-portal:
• Внешняя база реплики 1С (`neo_1c_replica`), которая хранит справочники официальных продуктов 1С и договоров на обслуживание клиентов.
• Наш портал лишь читает эти данные по мере синхронизации, но изменять договоры внутри портала категорически запрещено.

## Slide 10
Расчет невыровненных функциональных точек (UFP)
Тип компонента | Описание элемента | Сложность | Количество | Вес | UFP
EI (Вводы) | Формы создания обращений, звонков, чаты, OTP вход | Средняя | 5 | 4 | 20
EO (Выводы) | WebSocket push-оповещения, выгрузка отчетов PDF | Средняя | 2 | 5 | 10
EQ (Запросы) | Список обращений, карточка деталей, настройки | Средняя | 4 | 4 | 16
ILF (Локальные файлы) | Таблицы users, tickets, messages, files, outbox | Средняя | 5 | 10 | 50
EIF (Внешние файлы) | Внешняя база справочников реплики 1С | Низкая | 1 | 5 | 5
Итого UFP | Невыровненный функциональный объем | — | — | Количество | 101 FP

## Slide 11
Нефункциональные поправки: 14 характеристик (GSC)
Назначение поправок (VAF) и шкала оценок
Невыровненные функциональные точки UFP оценивают только объем данных. Но сложность написания кода зависит еще от нефункциональных параметров: производительности, распределенности, надежности и т.д.
Для этого IFPUG вводит коэффициент VAF на основе оценки 14 системных характеристик от 0 до 5.
Шкала оценок характеристик:
• 0 — Отсутствует или не имеет влияния.
• 1 — Минимальное влияние.
• 2 — Умеренное влияние.
• 3 — Среднее влияние.
• 4 — Сильное влияние.
• 5 — Критическое влияние на всех уровнях.

## Slide 12
Оценка GSC параметров для client-portal
№ | Характеристика GSC | Балл | Обоснование для client-portal
1 | Передача данных | 4 | Интенсивный обмен данными через REST API и WebSocket
2 | Распределенная обработка | 3 | Клиент-серверная архитектура (React SPA, Node.js, Postgres)
3 | Производительность | 3 | Требование времени отклика API <150 мс для поддержки чата
4 | Конфигурационная нагрузка | 2 | Настройка окружения через .env переменные среды
5 | Частота транзакций | 4 | Высокая частота обращений к БД и чату в пиковые часы
6 | Interactive Input (Ввод) | 4 | Множество интерактивных форм (создание тикета, чаты)
7 | Удобство пользователя | 4 | Оптимизированный UI/UX, автодополнение, валидация полей
8 | Оперативное обновление | 4 | Мгновенное обновление статусов сообщений через WebSockets
9 | Сложность обработки | 3 | Оптимистичная блокировка, транзакционный Outbox, JWT
10 | Повторное использование | 3 | Модульные сервисы, общие компоненты React UI, типы TS
11 | Легкость инсталляции | 3 | Контейнеризация через Docker Compose, миграции Drizzle
12 | Простота эксплуатации | 3 | Автоматический перезапуск контейнеров, стандартные логи
13 | Множественность площадок | 2 | Развертывание на одной облачной платформе Cloud Run
14 | Легкость изменений | 4 | Гибкость за счет слоистой архитектуры и ORM Drizzle
Итого сумма баллов (DI) = 46 (арифметически точно!) → VAF = 0.65 + 46 * 0.01 = 1.11

## Slide 13
Итоговый расчет функциональных точек
Математический расчет и значение для менеджмента
Формула расчета выровненных функциональных точек:
FP = UFP * VAF
Подставляем значения нашего проекта:
UFP = 101
VAF = 1.11
Итоговый объем:
FP = 101 * 1.11 ≈ 112 точек
Значение для менеджмента:
• 112 функциональных точек характеризуют систему как проект средней сложности.
• Это число позволяет объективно обосновать перед руководством трудоемкость в человеко-часах без использования субъективного метода экспертных оценок.
• Прекрасная база для расчета плотности багов.

## Slide 14
KLOC и трудоемкость по модели COCOMO II
Перевод FP в строки кода и трудоемкость по COCOMO II
Согласно средним таблицам перевода QSM:
• 1 FP ≈ 53 строк кода (TypeScript/HTML)
• 112 FP ≈ 5 936 строк кода (5.94 KLOC)
Следовательно, размер кодовой базы Личного кабинета составит около 5.9 KLOC.
Трудоемкость по COCOMO II:
Формула базовой модели COCOMO II (органический тип):
Effort = 2.4 * (KLOC)^1.05 = 2.4 * (5.94)^1.05 ≈ 15.5 чел.-месяцев
Срок разработки по формуле (TDEV):
TDEV = 2.5 * (Effort)^0.38 = 2.5 * (15.5)^0.38 ≈ 7.1 месяцев
Закон Брукса и честный расчет:
• Срок TDEV (7.1 мес.) не делится линейно на 2 программистов.
• Требуемая численность: Effort / TDEV = 15.5 / 7.1 ≈ 2.2 человек.
• Вывод: команда из 2 разработчиков выполнит проект за ~7.8 месяцев реального времени (или 15.5 чел.-мес) с учетом коэффициента распределения.

## Slide 15
Выводы по теме
Использование модели функциональных точек (Function Point Analysis) и формул COCOMO II предоставило нашей команде научно обоснованный способ оценки масштаба и сроков проекта. Логический объем Личного кабинета составил 112 FP (что эквивалентно 5.9 KLOC). Расчеты трудоемкости доказали реализуемость проекта силами команды из 2 разработчиков за 7.8 месяцев реального времени, что полностью подтверждает взвешенный план-график проекта без допущения ошибок линейного деления.